## Sheet1
Jour | Planning prévisionnel Maxime | Planning réel Maxime | Planning prévisionnel Jimmy | Planning réel Jimmy | Planning prévisionnel Johan | Planning prévisionnel Johan
Lundi 17/12 | Prise en main cahier des charges | Prise en main cahier des charges | Analyse du sujet | Analyse du sujet | Analyse du sujet | Analyse du sujet
Mardi 18/12 | Mise en place organisation | Mise en place organisation | Mise en place organisation | Mise en place organisation | Mise en place organisation | Analyse du sujet
Mercredi 19/12 | Analyse UML | Analyse UML | Analyse UML | Analyse UML | Analyse UML | Mise en place organisation
Lundi 07/01 | Prise en main materiel | Analyse UML | Analyse UML | Realisation Maquette IHM | Analyse UML | Realisation Maquette IHM
Mardi 08/01 | Prise en main materiel | Prise en main materiel | Realisation Maquette IHM | Realisation Maquette IHM | Analyse UML | Realisation Maquette IHM
Mercredi 09/01 | Connection Socket | Connection Socket | Realisation Maquette IHM | Realisation Maquette IHM | Realisation Maquette IHM | Realisation de Connection Socket
Lundi 14/01 | Connection Socket + Communication RS485 |  | Realisation maquette IHM |  | Realisation de Connection Socket
Mardi 15/01 | Connection Socket + Communication RS485 |  | Realisation de la connection socket |  | Realisation de Connection Socket
Mercredi 16/01 | Connection Socket + Communication RS485 |  | Realisation de la connection socket |  | Realisation de Connection Socket
Lundi 21/01 | Regir Projecteur |  | Realisation de la connection socket |  | Tentative d'avancement seconde iteration
Mardi 22/01 | Regir Projecteur |  | Realisation de la connection socket |  | Tentative d'avancement seconde iteration
Mercredi 23/01 | Regir Projecteur |  | Ecriture du rapport et powerPoint |  | Ecriture du rapport et powerPoint
Lundi 28/01 | Regir Projecteur + Communication reseau |  | Ecriture du rapport et powerPoint |  | Ecriture du rapport et powerPoint
Mardi 29/01 | Redaction rapport + powerpoint |  | Ecriture du rapport et powerPoint |  | Ecriture du rapport et powerPoint
Mercredi 30/01 | Redaction rapport + powerpoint |  | Ecriture du rapport et powerPoint |  | Ecriture du rapport et powerPoint
Lundi 04/02 | Redaction rapport + powerpoint
Mardi 05/02
Mercredi 06/02
Lundi 11/02
Mardi 12/02
Mercredi 13/02
Lundi 18/02
Mardi 19/02
Mercredi 20/02
Lundi 25/02
Mardi 26/02
Mercredi 27/02